## Slide 1
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Строчковский детский сад»
Проект
«Сокращение длительности процесса «Информирование и консультирование родителей
(законных представителей)»»
с.Строчково 2021

## Slide 2: Паспорт проекта «Сокращение длительности процесса «Информирование и консультирование родителей (законных представителей)»»
Общая информация
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Строчковский детский сад» Городецкого района, Нижегородской области:
Границы процесса: подсчет количества времени на затраты консультирования родителей
Дата начала проекта:01.04.2021 Дата окончания проекта:30.06.2021
Высокая трудоемкость процессов сбора, информирования, анкетирования и обработки данных в образовательном процессе;
Отсутствие единого информационного пространства;
Отсутствие совокупности качественных и количественных сведений;
Высокий процент рабочего времени по взаимодействию с родителями (законных представителей) воспитанников.
Сокращение трудоемкости образовательного процесса при взаимодействии с родителями (законными представителями) не менее чем на 55% к концу мая 2021 года
Цель проекта:
1Оптимизация времени взаимодействия с родителями посредством интерактивных форм (онлайн, офлайн, мессенджеры и др.);
Модернизация автоматизированной системы сбора и обработки данных образовательного процесса.
Эффекты проекта
Обоснование выбора процесса

## Slide 3: Команда проекта
Махова Г.Н. - воспитатель Жаркова Ю.Н. - воспитатель
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Егорова Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ «Строчковский детский сад»

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса «Сокращение длительности процесса «Информирование и консультирование родителей (законных представителей)»»
ВПП (время протекания процесса) – 50 мин. - 115 мин.

## Slide 5: Пирамида проблем
Федеральный
Уровень
Муниципальный
уровень
Уровень образовательной организации
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (описание ситуации «как есть»)
 | Потеря времени в связи с отсутствием руководителя и специалистов ДОУ на месте (совещание, т.п.)
 | Потеря времени при ознакомлении родителей (законных представителей) с документами для поступления и оформления в детский сад
 | Потеря времени во время информирования и консультирования родителей и сбора данных (законных представителей)
 | Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных представителей)
 | Потеря времени при повторном консультировании
Не выявлены
Не выявлены
1
1
2
3
4
2
3
4
5
5

## Slide 6
Проблемы | Способ решения | Экономия времени
Потеря времени в связи с отсутствием руководителя и педагогов ДОУ на месте | Составление онлайн-графика приема граждан с учетом плановых совещаний руководителя и педагогов | 10 минут
Потеря времени при ознакомлении родителей (законных представителей) с документами для поступления и оформления в детский сад | Самостоятельное ознакомление с документами (требуемыми для приема в сад) на сайте ДОУ | 20 минут
Потеря времени во время информирования и консультирования родителей и сбора данных (законных представителей) | Онлайн-запись родителя (законного представителя) с указанием интересующего вопроса обращения | 30 минут
Длительный период заполнения Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных представителей)данных в табеле посещаемости | Онлайн- или офлайн- вебинар с увеличением охвата родителей (законных представителей) по выявленным проблемам | 20 минут
Потеря времени при повторном консультировании | Индивидуальное онлайн- или офлайн-консультирование, использование современных мессенджеров «Viber» и «WhatsApp». | 20 минут
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса «Информирование и консультирование родителей (законных представителей»»
ВПП (время протекания процесса) – 22 мин. - 50 мин.

## Slide 8: Достигнутые результаты
Экономия времени 65 минут; 55 %
115 – 50 минут
время протекания процесса
Снижение временных потерь за счёт роста эффективности взаимодействия персонала, за счёт выполнения всех мероприятий дорожной карты проекта.